附件1

2023年吉林省舞动新时代

“跳起来”——群众广场舞大赛活动方案

为落实省委宣传部等8个部门联合印发的《关于在全省组织开展群众文化赛事活动的通知》（吉宣通〔2023〕24号）要求，丰富活跃广大群众精神文化生活，繁荣发展群众文化活动，活跃我省人民群众的文化生活，决定于5—8月开展2023年吉林省舞动新时代“跳起来”——群众广场舞大赛，具体方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，通过举办形式多样的群众性文体活动及比赛，吸引广大人民群众踊跃参与，激发热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量，为新时代吉林振兴发展营造浓厚文化氛围。

二、活动主题

彰显时代风貌 悦享幸福生活

三、组织机构

主办单位：中共吉林省委宣传部、吉林省文化和旅游厅、吉林省总工会、吉林省卫生健康委员会、吉林省体育局

承办单位：各市（州）文化广播电视和旅游局、工会、卫健局、体育局，长白山管委会旅游和文化体育局、机关工会、卫健局；梅河口市文化广播电视和旅游局、工会、卫健局；吉林省文化馆

四、活动安排

（一）赛程安排

活动通过省市县乡四级联动，自上而下辅导培训、自下而上层层选拔的工作机制开展。

1.初选。5月中旬至6月下旬，各县（市、区）文旅部门发动当地文艺专业院团、文化馆选派文艺骨干，调动当地文化志愿者深入社区、村屯、学校、企事业单位等开展广场舞辅导培训。由各县（市、区）文旅部门及当地各有关单位广泛发动基层广场舞团队积极参与，举办县级集中展演评比的方式，选拔推荐优秀团队参加复赛。

2.复赛。6月下旬至7月下旬，各市（州）文旅部门联合各有关部门在基层展演选拔的基础上，举办各市（州）广场舞团队集中展演，选拔优秀团队，发动各级文艺专业院团、文化馆给予艺术指导，对作品进一步打磨提升。7月31日前由各市（州）文化（群艺）馆以报送视频和《2023年吉林省群众广场舞大赛决赛申报表》（附后）的方式向省里推荐参加决赛作品。

3.决赛。8月下旬，在长春文庙举办全省广场舞大赛决赛展演活动（具体时间及入围团队名单另行通知），赛程拟定1天，规模约40个团队，其中：省直5个、长春市15个，其他地区共20个。由省文旅厅牵头组织省文化馆邀请专家对各地推荐作品进行审核遴选，确定参加决赛展演作品，给予指导提升，组织决赛评比展演活动。

（二）宣传推广

各级文旅、工会、卫健、体育部门要整合平面媒体、广播电视媒体、网络媒体等资源，加强与各方媒体合作，实行全媒体推送，形成全覆盖的宣传矩阵。充分利用广播、电视、报纸、网站等媒体，以及“双微”、短视频等具有广泛影响力的社交媒体平台，进行活动专题报道和展示，提升活动社会影响力。

（三）作品要求

1.作品内容应紧扣活动主题，积极向上、思想健康、风格新颖、贴近生活、贴近时代。舞蹈动作设计应融健身、娱乐和表演为一体，符合时代性、健身性、观赏性、民族性、大众性、多元性、安全性原则，符合参与者的年龄特点，应具有民族传统特点和地域文化特色，舞蹈语汇丰富，音乐、服装、道具运用合理。

2.参赛作品时间不超过8分钟，演出人数为25～50人。鼓励作品从内容和形式上进行创新，街舞形式参赛的演出人数可为5～10人。

3.舞蹈音乐要符合时代主旋律、传递正能量，应当选用热烈欢快、节奏鲜明、动感时尚、旋律优美、励志向上的音乐，鼓励选用歌颂中国共产党、歌颂祖国的红色革命歌曲参赛。

五、奖项设置

- 大赛拟定设置一、二、三等奖及优秀组织单位奖项。

- 六、保障措施

- （一）加强组织领导。各级文旅、工会、卫健、体育部门要加强部门协作，认真做好本地区活动的策划、组织和实施工作。积极调动社会各界力量参与进来，充分调动街道（乡镇）、社区（村屯）及党政机关、学校、医院、工厂等企事业单位的广场舞爱好者参与的积极性，确保群众参与度。

- （二）加强安全保障。严格落实安全责任制，按照“谁举办谁负责”和属地管理的原则，加强作品内容质量审核把关，确保意识形态安全。制定完善的安全管理机制和应急预案，责任落实到岗到人，确保活动安全无事故。

（三）加强经费保障。按照省群众文化活动赛事活动领导小组有关要求，决赛有关费用由省文旅厅筹措解决。各地初选和复赛经费由当地文旅部门负责筹措解决。

活动联系人：吉林省文化馆文艺部 李阳 0431-81159276

- 邮  箱：29854110@qq.com

- 附件：2023年吉林省群众广场舞大赛决赛申报表

- 附件1-1

2023年吉林省群众广场舞大赛决赛申报表

| 推荐单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 领队 |  | 联系电话 |  |
| 参赛团队信息 |  |  |  |
| 参赛团队名称 |  |  |  |
| 作品名称 |  | 时 长 |  |
| 参赛人数 |  | 是否原创 |  |
| 团队简介： |  |  |  |

注：此表由推荐单位按项填写后，于2023年7月31日前报至邮箱29854110@qq.com。